## Proxy
| Página Web Sencilla | Página Web Mediana | Página Web Compleja | Stored Procedure Simple | Stored Procedure Mediano | Stored Procedure Complejo | Clase Sencilla | Clase Mediana | Clase Compleja | Tabla Sencilla | Tabla Mediana | Tabla Compleja | Porcentajes de Referencia
Análisis | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 20%
Construcción (Dias) | 0.25 | 0.75 | 1.5 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0.25 | 0.5 | 1 | 50%
Integración | 0.05 | 0.15 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 10%
Pruebas | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 20%
En esta Hoja de Trabajo se establecen las estimaciones por Proxy, y a partir de la estimación de los tiempos de construcción de estiman los de las otras fases del desarrollo. Si estas estimaciones porcentuales no aplican para el un caso específico, pueden reemplazarse por valores historicos (en caso de contar con ellos).

## Estimación
Número Funcionalidad | Funcionalidades Solicitadas | Página Web Sencilla | Página Web Mediana | Página Web Compleja | Stored Procedure Simple | Stored Procedure Mediano | Stored Procedure Complejo | Clase Sencilla | Clase Mediana | Clase Compleja | Tabla Sencilla | Tabla Mediana | Tabla Compleja | Días de Análisis | Dias de Construcción | Días de Integración | Días de Pruebas | Dias Totales
1 | Login | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 2.4 | 6 | 1.2 | 2.4 | 12
2 | Tienda |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 3.4 | 8.5 | 1.7 | 3.4 | 17
3 | Usuario | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1.7 | 4.25 | 0.85 | 1.7 | 8.5
4 | Camisa |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2.8 | 7 | 1.4 | 2.8 | 14
5 | Diseño | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 2.3 | 5.75 | 1.15 | 2.3 | 11.5
6 | Diseñador |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 2.9 | 7.25 | 1.45 | 2.9 | 14.5
7 | Pasarela de pagos | 1 | 1 |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 | 3.6 | 9 | 1.8 | 3.6 | 18
8 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total de Proxys | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3
| Total de Dias/Hombre | [12 empty] | 19.1 | 47.75 | 9.55 | 19.1 | 95.5
En esta hoja, se desglosan las funcionalidades en los proxys definidos en la hoja anterior. Las columnas en azul son el resultado de la ponderación de la cantidad de Proxys requeridos por su tiempo definido en la hoja 'Proxy'