## Hoja 1
Riesgos del proyecto
Riesgo | Consecuencia | Solución
Daño de materiales de trabajo (computadores, usb, teclados, mouse) | Incapacidad o retrazos en el trabajo | Mantener planes de contingencia o materiales de repuesto, además de un proveedor de confianza que pueda suplir las necesidades
Incapacidad de un miembro del grupo | Alteración en el tiempo de trabajo y el calendario | Establecer una buena comunicación con el respectivo lider para poner a consideración los cambios de responsabilidad y tiempos de reposición
Ausencia injustificada de un miembro del equipo | Retraso en el trabajo del equipo, inconformidad y peleas de equipo | Establecer dialogos con la respectiva persona, con el fín de buscar causas y soluciones
Perdida de versiones o avances del proyecto | trabajo atrazado o tiempo perdido | Establecer buenas practicas en el control de versiones, además de documentar y hacer seguimiento a los avances del proyecto
No hay suficiente personal disponible para el proyecto. | Se pueden presentar atrasos en las tareas, o sobrecarga de trabajo | Aunque el personal debe plantearse al inicio del proyecto, en caso de presentarse, se deberia contratar nuevo personal, o si es posible redefinir tareas a quienes tengan menos carga de trabajo y puedan cumplir con las actividades que lo requieran.
La planificación no incluye tareas necesarias. | Una mala planificacion de tareas significaria agregar nuevas tareas sobre el proyecto en proceso, y por ende tiempos extras no contemplados | Si se requieren adicionar tareas nuevas, primero se plantea si los integrantes del proyecto pueden hacerse cargo de ellas para no entrar en gastos extras, de no ser posible habra que contratar personal nuevo que las cumpla y concertar con el cliente para cubir este gasto extraen caso de ser culpa del cliente.
El presupuesto varía el plan del proyecto. | Un presupuesto variante a causa de los riesgos aqui planteados, podria provocar mas retrasos e incluso la cancelacion. | Si la variacion del presupuesto es a causa de una mala planificacion, deberemos comentarlo al cliente y si no se llega a un acuerdo, deberemos asumirlo, si es a causa del cliente por nuevos requisitos o cambio, debera asumirlo el cliente.
Las herramientas de desarrollo no se han elegido en función de sus características técnicas, y no proporcionan las prestaciones previstas | Si en la planificacion no se tuvo en cuenta cierto requrimiento del software, pueden generarse gastos extras y posibles atrasos. | Se debera buscar la posibilidad de complementar las actividades con herramientas extras, si es necesario adquirir nuevas licencias se debera incurrir en ese gasto extra, igaulmente si es posible se buscara una concertacion con el cliente, de lo contrario se debera asumir ese costo extra.
Actualización de la versión del software | Podrian aparecer problemas de compatibilidad con la maquina | Mantener un proceso investigativo acerca de las nuevas versiones de software, en donde se pueda evidenciar los nuevos lanzamientos, errores y bugs.
Los requisitos no se han definido correctamente. y su redefinición aumenta el ámbito del proyecto | Generar nuevos requisistos o replantear los ya establecidos causarian, retrasos y posiblemente costos extras. | Cuando el cliente define lo que requiere y en la planeacion no se tuvo en cuenta, se debe asumer ese costo de tiempo y de dinero extra, buscando concertar con el cliente. Si los requisistos los modifica el cliente ya el debe asumir esa varicion extra
Bugs no previstos en el proyecto | Estancamiento en el desarollo | Mantener documentación acerca del desarrollo, con el fín de ayudar al programador en la solución de bugs; Asegurar una comunicación entre los trabajadores para así lográr asesoramiento por parte de los veteranos.
Perder un miembro del equipo | retrazaria el desarrollo del proyecto | Listar una serie de posibles integrantes para el equipo y integrantes que puedan manejar algo de la sobrecarga que se manejará por lo menos hasta que se llene la vacante.
Perdida de documentacion del proyecto | Genera dificultad al hacer un cambio en el futuro | Manejar una metodología que establesca una continua documentación en general y en particular para cada trabajador
falta de metodos unificados para la trasferencia de informacion | perdidas de tiempo en el desarrollo etapas sin una comuniccion retrasara los metodos para articular la informacion | validar la cantidad de documetnacion, referente a las partes que se le asigna a cada integrante
no tener claro que tipo de pruebas debemos de utilizar | no saber, como diseñar una prueba que muestre si es eficiente o no un modulo, y que por falta de pruebas, retrace o toque reacer el modulo | buscar en el cliente, las entradas y salidas de a los eventos
Concentracion en un solo punto del proyecto | puede quitar tiempo a otros puntos del proyecto | tener un cronograma para manejar el tiempo de una manera ordenada
sobrestimacion de recursos | hacer que se sobre estimen los costos de una etapa, ucando se requeiran recursos no se tengan por no calcuar los costos reales y del proyecto | consultar equipos expertos en el area