## Planificación diaria
Cronograma de actividades |  |  |  | Shadowdevelop
| item | Equipo | Actividad | Tiempo de la tarea | Entregables | Procentage de ejecucion | Semanas
| 1 | Lider | Consolidación del equipo | 1 semana | Acta | 100% | 1
| 2 | Lider | Reunión con clientes | 1 día | Acta | 80% | 2
| 3 | lider | definicion de funciones en el sistema | 1 día | Documento de requerimientos de la aplicación | 100% | 2
| 4 | Lider de desarrollo y lider plaenacion | Listar requerimientos | 1 semana | Documento de requerimientos | 80% | 3
| 5 | Lider, Lider de planeación y Lider de desarrollo | definir etapas del proyecto | 1 día | Acta | 0% | 4
| 6 | lider de desarrollo | abstracción del proyecto | 3 días | Documentación de requerimientos | 95% | 4
| 7 | lider de desarrollo | maquetacion del sistema | 3 días | Díagrama de la aplicación | 45% | 5
| 8 | lider(diseñador) | maquetacion del frontend de la aplicacion | 4 días | Diseño preliminar de la página | 17% | 5
| 9 | lider de desarrollo | Desarrollar BD de datos | 1 semana | Diagramas de E-R, Base de datos | 65% | 6, 7
| 2021-01-09 |  | Der BD |  |  | 80%
|  |  | Dicccionario BD |  |  | 0%
|  |  | motor BD |  |  | 100%
| 10 | Lider de desarrollo | Desarrollo del frontend | 1 semana | Prototipo Frontend | 15% | 7, 8
| 11 | Lider de desarrollo | Desarrollo del Backend | 1 semana | Implementación de la base de datos | 25% | 9
| 12 | Lider de calidad | Pruebas funcionales | 4 días | Datos de pruebas | 0% | 10
| 13 | Lider de calidad | Pruebas estructurales | 3 días | Datos de pruebas | 0% | 11
| 14 | Lider de desarrollo | Generacion de doumentación | Gran parte del proyecto | Documentación | 0% | 2021-11-04
| 15 | Lider | Soporte y finizaje del proyecto | 4 días | Documentación del estado del proyecto | 0% | 12
| 16 | Todos los equipos | Entrega del proyecto | 2 días | Prototipo del proyecto | 0% | 13
NOTAS
Se presentan atrasos por la descompensacion sufrida luego del paro nacional.